## Sheet2
建筑工程预算表
单位:元
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 项目名称 | 审核数量 | 审核单价 | 审核合价 | 核增 | 核减 | [6 empty] | 54 | 6.5 | 0.15
一 | 建筑工程 |  |  |  | 1768434.0115 | 建筑工程 |  |  | 1354603.7636 | [12 empty] | 0 | 3 | 6
1 | 大坝提升工程 | 元 |  |  | 367797.7496 | 大坝提升工程 |  |  | 340439.7467 | [12 empty] | 11.5 | 5.1 | 9.4 | 4.05 | 7.7 | 11.5 | 46.575 | 88.55
1.1 | 原坝顶地砖拆除 | m2 | 275.5 | 3.26 | 898.13 | 原坝顶地砖拆除，外运3km | 275.5 | 5.99 | 1650.245 | 752.115 |  |  | 3.28 | 84 | 275.52
1.2 | 混凝土层凿除 人工搬运至路边，外运5km | m3 | 27.55 | 245.35 | 6759.3925 | 混凝土层凿除 ，外运3km | 27.55 | 108.27 | 2982.8385 |  | -3776.554
1.3 | 砼道路砖铺设（含2cm砂浆垫层) | m2 | 275.5 | 88.91 | 24494.705 | 坝顶透水砖路面（含2cm砂浆垫层) | 275.5 | 87.77 | 24180.635 |  | -314.07
1.4 | 厚150C20砼垫层（坝顶） | m3 | 41.3 | 665.89 | 27501.257 | 厚150C20砼垫层（坝顶） | 41.3 | 642.66 | 26541.858 |  | -959.399 |  | 3.28 | 84 | 41.328
1.5 | 100mm碎石垫层（坝顶） | m3 | 27.5 | 192.63 | 5297.325 | 100mm碎石垫层（坝顶） | 27.5 | 192.63 | 5297.325 |  |  |  | 3.28 | 84 | 27.552
1.6 | 土方开挖（挑运40m，外运3km） | m3 | 866.53 | 64.56 | 55943.1768 | 土方开挖（挑运40m，外运3km） | 786.53 | 42.79 | 33655.6187 |  | -22287.5581 |  | 14.56 | 40 | 582.4 |  | 861 | 1.1 | 0.3 | 284.13
1.7 | 施工材料运输（双胶轮车50m，人工抬运50m） | m3 | 493.5 | 56.8 | 28030.8 | 施工材料运输（双胶轮车50m，人工抬运50m） | 493.42 | 56.8 | 28026.256 |  | -4.544
1.8 | 300厚干砌块石护坡 | m3 | 270 | 285.62 | 77117.4 | 300厚干砌块石护坡 | 270 | 283.68 | 76593.6 |  | -523.8 | 269.5341 | 816.77 | 1.1 | 0.3 | [6 empty] | 79 | 3 | 5 | 3 | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
1.9 | 100厚碎石垫层（坝坡） | m3 | 95 | 192.44 | 18281.8 | 100厚碎石垫层（坝坡） | 95 | 192.63 | 18299.85 | 18.05 |  | 94.7947 | 861.77 | 1.1 | 0.1
1.1 | C20砼坝肩肋条 | m3 | 7.5 | 619.98 | 4649.85 | C20砼坝肩肋条 | 7.5 | 708.78 | 5315.85 | 666 |  | 7.5 | 50 | 0.15
1.11 | M7.5浆砌块石大方脚 | m3 | 30 | 444.1 | 13323 | M7.5浆砌块石大方脚 | 29.92 | 427.77 | 12798.8784 |  | -524.1216 | 29.92 | 0.85 | 35.2
1.12 | 150厚C20砼压顶 | m3 | 5.3 | 651.11 | 3450.883 | 150厚C20砼压顶 | 5.28 | 651.11 | 3437.8608 |  | -13.0222 | 5.28 | 0.15 | 35.2
1.13 | 抛石回填 | m3 | 98.5 | 188.19 | 18536.715 | 抛石回填 | 98.5 | 193.78 | 19087.33 | 550.615 |  | 98.56 | 2.8 | 35.2
1.14 | C20砼台阶及肋条 | m3 | 31.6 | 732.18 | 23136.888 | C20砼台阶及肋条 | 31.6 | 708.78 | 22397.448 |  | -739.44 |  | 26.4 | 0.15 |  | 7.92
1.15 | C20砼观测渠 | m3 | 11.66 | 834.33 | 9728.2878 | C20砼观测渠 | 11.66 | 834.33 | 9728.2878 |  |  | 11.664 | 0.36 | 32.4 |  |  | 3.24
1.16 | 火烧花岗岩贴面 | m2 | 193.26 | 231.82 | 44801.5332 | 火烧花岗岩贴面 | 193.26 | 231.82 | 44801.5332 |  |  |  | 193.2587
1.17 | C20砼排水沟 | m3 | 1.9 | 834.33 | 1585.227 | C20砼排水沟 | 1.9 | 727.87 | 1382.953 |  | -202.274
1.18 | C15砼垫层 | m3 | 3.79 | 596.67 | 2261.3793 | C15砼垫层 | 3.79 | 596.67 | 2261.3793 |  |  |  | 3.79
1.19 | 三角量水堰 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 三角量水堰 | 1 | 2000 | 2000
1.2 | 伸缩缝 | m2 | 8.266 | 128.5 | 1062.181 | 伸缩缝 | 8.258 | 124.13 | 1025.0655 |  | -37.1155
2 | 溢洪道提升工程 | 元 |  |  | 332512.72 | 溢洪道提升工程 |  |  | 296864.244 |  | -35648.476
2.1 | 溢洪道溢流堰、底板拆除，人工搬运至路边，外运5km | m3 | 186.6 | 245.35 | 45782.31 | 溢洪道溢流堰、底板拆除，外运3km | 186.6 | 108.27 | 20203.182 |  | -25579.128 |  |  | 186.6 | [6 empty] | 205 | 20.5 | 10 |  | 11.7
2.2 | C25砼堰 | m3 | 211.7 | 709.09 | 150114.353 | C25砼堰 | 211.7 | 695.44 | 147224.648 |  | -2889.705
2.3 | C20砼溢洪道底板衬砌 | m3 | 42.1 | 734.17 | 30908.557 | C20砼溢洪道底板衬砌 | 42.1 | 662.34 | 27884.514 |  | -3024.043
2.4 | 伸缩缝 | m2 | 50 | 128.5 | 6425 | 伸缩缝 | 50 | 122.21 | 6110.5 |  | -314.5
2.5 | φ50mm系统排水孔 | 个 | 150 | 24.99 | 3748.5 | φ50mm系统排水孔 | 150 | 24.99 | 3748.5
2.6 | 帷幕灌浆土体钻孔（含检查孔） | m | 75 | 196.07 | 14705.25 | 帷幕灌浆土体钻孔（含检查孔） | 75 | 244.93 | 18369.75 | 3664.5
2.7 | 帷幕灌浆土体封孔（含检查孔） | m | 75 | 20 | 1500 | 帷幕灌浆土体封孔（含检查孔） | 75 | 20 | 1500
2.8 | 坝基钻帷幕灌浆孔自下而上 岩石级别X级（含检查孔） | m | 99 | 197.94 | 19596.06 | 坝基钻帷幕灌浆孔自下而上 岩石级别X级（含检查孔） | 115.5 | 165.17 | 19077.135 |  | -518.925
2.9 | 坝基帷幕灌浆 自下而上灌浆法 透水率8-10Lu（含检查孔） | m | 99 | 563.61 | 55797.39 | 坝基帷幕灌浆 自下而上灌浆法 透水率8-10Lu（含检查孔） | 115.5 | 428.49 | 49490.595 |  | -6306.795
2.1 | 钻机钻检查孔 | m | 10 | 393.53 | 3935.3 | 钻机钻检查孔 | 10.5 | 310.04 | 3255.42 |  | -679.88
3 | 涵管处理工程 | 元 |  |  | 881023.5419 | 涵管处理工程 |  |  | 545969.7729 |  | -335053.769
3.1 | 土方开挖 | m3 | 85 | 3.4 | 289 | 土方开挖 | 85 | 3.29 | 279.65 |  | -9.35
3.2 | 土方回填 | m3 | 85 | 8.36 | 710.6 | 土方回填 | 85 | 8.36 | 710.6
3.3 | 原启闭机拆除 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 原启闭机拆除 | 1 | 500 | 500 |  | -1000
3.4 | 原倒虹管拆除（含坝面修复） | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 原倒虹管拆除（含坝面修复） | 1 | 5000 | 5000
3.5 | 粘土回填 | m3 | 25 | 51.55 | 1288.75 | 粘土回填 | 25 | 36.91 | 922.75 |  | -366
3.6 | 石方开挖 | m3 | 195.6 | 67.56 | 13214.736 | 石方开挖 | 195.6 | 69.74 | 13641.144 | 426.408
3.7 | C20砼进水池、镇墩 | m3 | 5.54 | 758.61 | 4202.6994 | C20砼进水池、镇墩 | 5.54 | 631.01 | 3495.7954 |  | -706.904
3.8 | C25砼阀门井及盖板 | m3 | 2.2 | 658.32 | 1448.304 | C25砼阀门井及盖板 | 2.2 | 658.32 | 1448.304
3.9 | C25砼出水池 | m3 | 1.9 | 843.99 | 1603.581 | C25砼出水池 | 1.9 | 631.01 | 1198.919 |  | -404.662
3.1 | C20砼支墩 | m3 | 3.9 | 833.94 | 3252.366 | C20砼支墩 | 3.9 | 768.55 | 2997.345 |  | -255.021 |  |  | 18 | 0.16 | 1.5
3.11 | C20砼基础（拉杆） | m3 | 14.85 | 611.64 | 9082.854 | C20砼基础（拉杆） | 14.85 | 611.64 | 9082.854 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 37
3.12 | C20砼台阶 | m3 | 6.2 | 732.18 | 4539.516 | C20砼台阶 | 6.2 | 708.78 | 4394.436 |  | -145.08
3.13 | 管周回填灌浆（预埋灌浆管） | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 管周回填灌浆（预埋灌浆管） | 1 | 5000 | 5000
3.14 | 非开挖铺管钻机钻孔直径700（含管材PE100 dn500 1.0MPa） | m | 90 | 8900 | 801000 | 非开挖铺管钻机钻孔直径700（含管材PE100 dn500 1.0MPa） | 90 | 5222.37 | 470013.3 |  | -330986.7
3.15 | 拦污栅 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 拦污栅 | 1 | 500 | 500 |  | -1500
3.16 | DN500法兰闸阀 | 只 | 1 | 10000 | 10000 | DN500法兰闸阀 | 1 | 10000 | 10000
3.17 | C20砼排水沟 | m3 | 1 | 834.33 | 834.33 | C20砼排水沟 | 1 | 727.87 | 727.87 |  | -106.46
3.18 | DNDN500铸铁闸门(含配件、拉杆、抱箍、启闭机等)购安 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | DNDN500铸铁闸门(含配件、拉杆、抱箍、启闭机等)购安 | 1 | 15000 | 15000
3.19 | 钢筋制安 | t | 0.15 | 7045.37 | 1056.8055 | 钢筋制安 | 0.15 | 7045.37 | 1056.8055 | [5 empty] | 2.64
4 | 监测设施 | 元 |  |  | 68000 | 监测设施 |  |  | 68000
4.1 | 水准点 | 个 | 6 | 2500 | 15000 | 水准点 | 6 | 2500 | 15000
4.2 | 测压管（钻孔 线路 套管） | m | 90 | 350 | 31500 | 测压管（钻孔 线路 套管） | 90 | 350 | 31500
4.3 | 普通水堰计 | 个 | 1 | 16500 | 16500 | 普通水堰计 | 1 | 16500 | 16500
4.4 | 水库标准化建设 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 水库标准化建设 | 1 | 5000 | 5000
5 | 其他建筑工程 | 元 |  |  | 119100 | 其他建筑工程 |  |  | 103330 |  | -15770
5.1 | 工程简介及警示标牌 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 工程简介及警示标牌 | 1 | 5000 | 5000 |  | -1000
5.2 | 启闭机房、管理房 | m2 | 30 | 2500 | 75000 | 启闭机房、管理房 | 30 | 2300 | 69000 |  | -6000 |  | 3.24 | 3.24
5.3 | 水位观测设施 | 根 | 14 | 300 | 4200 | 水位观测设施 | 14 | 300 | 4200
5.4 | 责任碑 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 责任碑 | 1 | 1500 | 1500
5.5 | 界桩 | 个 | 4 | 600 | 2400 | 界桩 | 4 | 600 | 2400
5.6 | 启闭机房图标（东阳水务及logo） | 项 | 4 | 1000 | 4000 | 启闭机房图标（东阳水务及logo） | 4 | 100 | 400 |  | -3600
5.7 | 库区清淤（3.5km运距） | m3 | 1000 | 26 | 26000 | 库区清淤（3km运距） | 1000 | 20.83 | 20830 |  | -5170
二 | 临时工程 | 元 |  |  | 53053.0203 | 临时工程 |  |  | 20319.0565 |  | -32733.9639 |  |  |  |  | #REF!
1 | 临时工程（按建筑工程的3%） | 元 | 1768434.0115 | 3% | 53053.0203 | 临时工程（按建筑工程的1.5%） | 1354603.7636 | 1.5% | 20319.0565 |  | -32733.9639
三 | 安全施工费 | 元 |  |  | 29143.7925 | 安全施工费 |  |  | 21998.7651 |  | -7145.0274
1 | 安全施工费（按建安量的1.6%） | 元 | 1821487.0318 | 1.6% | 29143.7925 | 安全施工费（按建安量的1.6%） | 1374922.8201 | 1.6% | 21998.7651 |  | -7145.0274
四 | 保险费用 | 元 |  |  | 8652.0634 | 保险费用 |  |  | 6530.8834 |  | -2121.18
1 | 保险费用（按建安量的0.475%） | 元 | 1821487.0318 | 0.475% | 8652.0634 | 保险费用（按建安量的0.475%） | 1374922.8201 | 0.475% | 6530.8834 |  | -2121.18
五 | 合计 | 元 |  |  | 1859282.8878 | 合计 |  |  | 1403452.4686 | 6077.688 | -461908.1072 | -455830.4192
455830.4192
[14 empty] | 信息价 | 系数 | 价格
[13 empty] | 碎石 | 90.43 | 1.6 | 144.688
[13 empty] | 砂 | 134 | 1.4 | 187.6
[13 empty] | 块石 | 72.82 | 1.7 | 123.794

## Sheet3
| 出水池 | 1.8907
砼堰
|  | 5.32 | 6.83 | 31 | 211.73
8.34
| 底板 | 63 | 0.3 | 18.9
|  | 116 | 0.2 | 23.2
42.1
| 支墩 | 0.57 | 0.4 | 17 | 3.876
| C20基础 | 33 | 0.5 | 0.9 | 14.85
| 外包 | 0.3544 | 5 | 1.772
| 底板 | 0.2 | 5 | 1
| 钢筋 | 0.0888
| 垫层 | 0.12 | 5 | 0.6
台阶 | 坝顶高程 | 高差 | 台阶高度 | 台阶个数 |  |  | C20砼台阶 | 砼肋条
190
| 175.5 | 14.5 | 0.15 | 98 | 0.0856 | 0.116 | 16.7776 | 6.8208
|  |  | 0.15 | 1 | 0.078 | 0.116
| 175.5 | 14.5 | 0.15 | 98 | 0.078
23.5984
元台阶肋条 | 26.4 | 0.15 |  | 7.92
31.5184