## 汇总表
东阳市湖溪镇照坞水库改造提升工程预算审核汇总表
单位：元
序号 | 名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 建筑工程 | 1344247.246 | 1155141.4227 | 60726.369 | 249832.1884
1 | 大坝提升工程 | 377665.24 | 337533.6375 | 42416.082 | 82547.6806
2 | 溢洪道提升工程 | 535342.8463 | 473831.9717 | 18120.746 | 79631.6206
3 | 涵管处理工程 | 331462.7897 | 265755.9535 | 18120.746 | 79631.6206
4 | 其他建筑工程 | 99776.37 | 78019.86 | 188.701 | 65895.5372
二 | 临时工程 | 62480.612 | 53955.0387 | 0 | 8525.5733
1 | 施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程 | 20163.7087 | 17327.1213 | 0 | 2836.5873
2 | 安全文明施工费 | 22153.1946 | 18759.4967 | 0 | 3393.6979
3 | 其他临时工程 | 20163.7087 | 17868.4206 | 0 | 2295.2881
三 | 保险费用 | 6576.7297 | 5743.2082 | 0 | 833.5215
四 | 合计 | 1413304.5876 | 1214839.6695 | 60726.369 | 259191.2832

## 照坞预算审核
东阳市湖溪镇照坞水库改造提升工程预算审核对比表
[12 empty] | 单位： | 元
送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 核增 | 核减
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑工程 |  |  |  | 1344247.246 | 一 | 建筑工程 |  |  |  | 1155141.4227 | 60726.369 | 249832.1884
1 | 大坝提升工程 | 元 |  |  | 377665.24 | 1 | 大坝提升工程 |  |  |  | 337533.6375 | 42416.082 | 82547.6806
1.1 | 大坝坝脚清理 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 1.1 | 大坝坝脚清理 | 项 | 1 | 1000 | 1000
1.2 | C20砼排水沟 | m3 | 1.9 | 834.33 | 1585.227 | 1.2 | C20砼排水沟 | m3 | 1.9 | 748.44 | 1422.036 |  | 163.191
1.3 | 碎石垫层 | m3 | 0.55 | 192.44 | 105.842 | 1.3 | 碎石垫层 | m3 | 0.55 | 192.58 | 105.919 | 0.077
1.4 | 三角量水堰 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 1.4 | 刻度盘 | 套 | 1 | 150 | 150 |  | 1850
[7 empty] | 稳流栅 | 套 | 1 | 816 | 816 | 816
[7 empty] | 10厚不锈钢三角堰 | 套 | 1 | 780 | 780 | 780
1.5 | 坝脚排水沟 | m3 | 5.592 | 834.33 | 4665.5734 | 1.5 | 坝脚排水沟 | m3 | 5.592 | 748.44 | 4185.2765 |  | 480.2969
1.6 | M7.5浆砌块石挡墙 | m2 | 40.7 | 469.51 | 19109.057 | 1.6 | M7.5浆砌块石挡墙 | m2 | 44.4 | 452.38 | 20085.672 | 976.615
1.7 | 150厚C20砼压顶 | m | 6.6 | 720.43 | 4754.838 | 1.7 | 150厚C20砼压顶 | m3 | 3.6 | 706.15 | 2542.14 |  | 2212.698
1.8 | 原草皮护坡修整 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 1.8 | 原草皮护坡修整 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  | 3000
1.9 | 草皮护坡提升 | m2 | 1839 | 20.45 | 37607.55 | 1.9 | 草皮护坡提升 | m2 | 1839 | 20.09 | 36945.51 |  | 662.04
1.1 | C20砼踏步肋条 | m3 | 27.81 | 751.97 | 20912.2857 | 1.1 | C20砼踏步肋条 | m3 | 24.98 | 728.69 | 18202.6762 |  | 2709.6095
1.11 | 火烧花岗岩面层 | m2 | 248.86 | 231.32 | 57565.33 | 1.11 | 火烧花岗岩面层 | m2 | 244.41 | 122.38 | 29910.8958 |  | 27654.4342
1.12 | 坝顶路面拆除 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 1.12 | 坝顶路面拆除 | 项 | 0 | 10000 | 0 |  | 10000
[7 empty] | 坝顶10cm沥青路面、20cm混凝土路面拆除 | M2 | 304.5 | 42.72 | 13008.24 | 13008.24
1.13 | 0.6cm乳化沥青 | m2 | 435 | 4.25 | 1848.75 | 1.13 | 0.6cm乳化沥青 | m2 | 435 | 5.77 | 2509.95 | 661.2
1.14 | 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） | m2 | 435 | 72.3 | 31450.5 | 1.14 | 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） | m2 | 435 | 81.94 | 35643.9 | 4193.4
1.15 | 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13F） | m2 | 435 | 54.76 | 23820.6 | 1.15 | 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13F） | m2 | 435 | 65.29 | 28401.15 | 4580.55
1.16 | 200厚C20砼基础（坝顶路面） | m3 | 94.2 | 633.31 | 59657.802 | 1.16 | 200厚C20砼基础（坝顶路面） | m3 | 94.2 | 610.41 | 57500.622 |  | 2157.18
1.17 | 护坡碎石垫层（坝顶路面） | m3 | 45.9 | 192.61 | 8840.799 | 1.17 | 护坡碎石垫层（坝顶路面） | m3 | 45.9 | 192.58 | 8839.422 |  | 1.377
1.18 | 花岗岩压顶 | m3 | 7.2 | 2830.71 | 20381.112 | 1.18 | 花岗岩压顶 | m3 |  | 2830.71 | 0 |  | 20381.112
[7 empty] | 花岗岩压顶（300*300） | m | 87 | 200 | 17400 | 17400
1.19 | 石渣回填 | m3 | 15 | 85.6 | 1284 | 1.19 | 石渣回填（利用原石方开挖料） | m3 | 15 | 5.24 | 78.6 |  | 1205.4
1.2 | M7.5浆砌块石（块石利用，造字基础，50cm厚） | m3 | 72 | 535.79 | 38576.88 | 1.2 | M7.5浆砌块石 | m3 | 72 | 453.35 | 32641.2 |  | 5935.68
1.21 | 150mm厚C25钢筋砼板 | m3 | 21.6 | 840.55 | 18155.88 | 1.21 | 150mm厚C25钢筋砼板 | m3 | 21.6 | 671.2 | 14497.92 |  | 3657.96
1.22 | 20厚花岗岩字体贴面 | 个 | 4 | 1000 | 4000 | 1.22 | 20厚花岗岩字体贴面 | 个 | 4 | 1000 | 4000
1.23 | 钢筋制安钢筋制安(C25钢筋砼板) | t | 0.76 | 7045.37 | 5343.21 | 1.23 | 钢筋制安钢筋制安(C25钢筋砼板) | t | 0.76 | 6403.3 | 4866.508 |  | 476.702
2 | 溢洪道提升工程 | 元 |  |  | 535342.8463 | 2 | 溢洪道提升工程 | 元 |  |  | 473831.9717 | 18120.746 | 79631.6206
2.1 | 挡墙清理 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 2.1 | 挡墙清理 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2.2 | 底板石方凿平 | m3 | 251.88 | 67.56 | 17017.0128 | 2.2 | 底板石方凿平，石渣外运 | m3 | 226.81 | 67.76 | 15368.6456 |  | 1648.3672
2.3 | 交通桥石方开挖 | m3 | 150.6 | 67.56 | 10172.51 | 2.3 | 交通桥石方开挖，石渣外运 | m3 | 161.3 | 67.76 | 10929.688 | 757.178
2.4 | 石方回填 | m3 | 50 | 85.6 | 4280 | 2.4 | 石方回填（利用原石方开挖料） | m3 | 50 | 19.12 | 956 |  | 3324
2.5 | 石方外运(运距3km) | m3 | 352.48 | 20.56 | 7246.37 | 2.5 | 石方外运(运距3km) | m3 |  | 26.99 | 0 |  | 7246.37
2.6 | 粘土回填 | m3 | 56.2 | 48.5 | 2725.7 | 2.6 | 粘土回填 | m3 | 56.2 | 50.14 | 2817.868 | 92.168
2.7 | M7.5浆砌块石挡墙恢复 | m3 | 30 | 469.51 | 14085.3 | 2.7 | M7.5浆砌块石挡墙恢复 | m3 | 30 | 452.38 | 13571.4 |  | 513.9
2.8 | C25砼溢流堰 | m3 | 37.38 | 785.6 | 29365.728 | 2.8 | C25砼溢流堰 | m3 | 37.38 | 694.18 | 25948.4484 |  | 3417.2796
2.9 | C20砼溢洪道底板 | m3 | 188.91 | 734.17 | 138692.0547 | 2.9 | C20砼溢洪道底板 | m3 | 176.14 | 746.91 | 131560.7274 |  | 7131.3273
2.1 | C20砼溢洪道挡墙衬砌 | m3 | 129.14 | 834.17 | 107722.04 | 2.1 | C20砼溢洪道挡墙衬砌 | m3 | 113.34 | 749.64 | 84964.1976 |  | 22757.8424
2.11 | 原便桥拆除 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 2.11 | 原便桥拆除 | 项 | 0 | 20000 | 0 |  | 20000
[7 empty] | 原便桥混凝土桥墩、桥板、护栏拆除 | m3 | 77.8 | 158.07 | 12297.846 | 12297.846
2.12 | C20砼垫层 | m3 | 3.3 | 633.11 | 2117.12 | 2.12 | C20砼垫层 | m3 | 3.6 | 641.19 | 2308.284 | 191.164
2.13 | C20砼回填 | m3 | 16.9 | 633.11 | 10697.03 | 2.13 | C20砼回填 | m3 | 17.3 | 641.19 | 11092.587 | 395.557
2.14 | C25钢筋砼桥墩 | m3 | 43.8 | 852.04 | 37353.43 | 2.14 | C25钢筋砼桥墩 | m3 | 43.8 | 913.11 | 39994.218 | 2640.788
2.15 | C25钢筋砼桥板 | m3 | 32.4 | 1070.39 | 34680.636 | 2.15 | C25钢筋砼桥板 | m3 | 32.4 | 1008.93 | 32689.332 |  | 1991.304
2.16 | 0.6cm乳化沥青 | m2 | 80.5 | 4.25 | 342.125 | 2.16 | 0.6cm乳化沥青 | m2 | 80.5 | 5.77 | 464.485 | 122.36
2.17 | 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） | m2 | 80.5 | 72.3 | 5820.15 | 2.17 | 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） | m2 | 80.5 | 81.94 | 6596.17 | 776.02
2.18 | 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13F） | m2 | 80.5 | 54.76 | 4408.18 | 2.18 | 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13F） | m2 | 80.5 | 65.29 | 5255.845 | 847.665
2.19 | 钢筋制安 | t | 8.54 | 7045.37 | 60167.4598 | 2.19 | 钢筋制安 | t | 8.39 | 6403.3 | 53723.687 |  | 6443.7728
2.2 | 仿木栏杆 | m | 46 | 300 | 13800 | 2.2 | 仿木栏杆 | m | 46 | 280 | 12880 |  | 920
2.21 | 桥板支座于填缝 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 2.21 | 桥板支座于填缝 | 项 | 1 | 600 | 600 |  | 1400
2.22 | 伸缩缝（沥青松木版） | m2 | 60 | 127.5 | 7650 | 2.22 | 伸缩缝（沥青松木板） | m2 | 34.67 | 138.81 | 4812.5427 |  | 2837.4573
3 | 涵管处理工程 | 元 |  |  | 331462.7897 | 3 | 涵管处理工程 | 元 |  |  | 265755.9535 | 188.701 | 65895.5372
3.1 | 土方开挖 | m3 | 50 | 3.27 | 163.5 | 3.1 | 土方开挖 | m3 | 50 | 3.35 | 167.5 | 4
3.2 | 土方回填 | m3 | 50 | 8.18 | 409 | 3.2 | 土方回填 | m3 | 50 | 7.11 | 355.5 |  | 53.5
3.3 | 石方开挖 | m3 | 126.4 | 67.56 | 8539.584 | 3.3 | 石方开挖 | m3 | 126.4 | 59.89 | 7570.096 |  | 969.488
3.4 | C20砼进水池、镇墩 | m3 | 4.54 | 836.99 | 3799.9346 | 3.4 | C20砼进水池、镇墩 | m3 | 4.33 | 762.28 | 3300.6724 |  | 499.2622
3.5 | M7.5浆砌块石基础 | m3 | 31.65 | 439.44 | 13908.276 | 3.5 | M7.5浆砌块石基础 | m3 | 26.71 | 452.38 | 12083.0698 |  | 1825.2062
3.6 | C20砼支墩 | m3 | 3.328 | 851.46 | 2833.6589 | 3.6 | C20砼支墩 | m3 | 3.328 | 824.55 | 2744.1024 |  | 89.5565
3.7 | C20砼基础（拉杆） | m3 | 11.25 | 633.11 | 7122.4875 | 3.7 | C20砼基础（拉杆） | m3 | 9.78 | 641.19 | 6270.8382 |  | 851.6493
3.8 | 原隧洞进口C20砼封堵中扩孔至900 | m | 10 | 10804.05 | 108040.5 | 3.8 | 原隧洞进口C20砼封堵中原管DN400扩孔至900 | m | 10 | 7173.51 | 71735.1 |  | 36305.4
3.9 | 管周回填灌浆（预埋灌浆管） | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 3.9 | 管周回填灌浆（预埋灌浆管） | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  | 4000
3.1 | PE100 dn630 PN1.25MPa管道铺设 | m | 16 | 850 | 13600 | 3.1 | PE100 dn630 PN1.25MPa管道铺设 | m | 5 | 1874.34 | 9371.7 |  | 4228.3
3.11 | 拦污栅 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 3.11 | 拦污栅 | 块 | 4 | 500 | 2000
3.12 | DN600法兰闸阀 | 只 | 1 | 10000 | 10000 | 3.12 | DN600法兰闸阀 | 只 | 1 | 10000 | 10000
3.13 | 铸铁闸门(含配件、拉杆、抱箍、启闭机等)购安 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 3.13 | 铸铁闸门(含配件、拉杆、抱箍、启闭机等)购安 | 套 | 1 | 15000 | 15000
3.14 | C20砼踏步 | m3 | 3.6 | 751.97 | 2707.092 | 3.14 | C20砼踏步 | m3 | 3.6 | 762.28 | 2744.208 | 37.116
3.15 | C20砼外包 | m3 | 1.89 | 834.33 | 1576.8837 | 3.15 | C20砼外包 | m3 | 1.89 | 743.98 | 1406.1222 |  | 170.7615
3.16 | 钢筋制安 | t | 0.15 | 7045.37 | 1056.8055 | 3.16 | 钢筋制安 | t | 0.15 | 6403.3 | 960.495 |  | 96.3105
3.17 | 涵管封堵 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 3.17 | 涵管封堵 | 项 | 1 | 5000 | 5000
3.18 | 原C20砼里面拆除外运 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 3.18 | 原C20砼里面拆除外运 | 项 | 0 | 2000 | 0 |  | 2000
3.19 | 大坝冲抓套井回填 | m | 396.9 | 252.38 | 100169.622 | 3.19 | 大坝冲抓套井回填 | m | 386.27 | 246.34 | 95153.7518 |  | 5015.8702
3.2 | 大坝冲抓套井回填（150kg水泥/m3） | m | 21 | 341.3 | 7167.3 | 3.2 | 大坝冲抓套井回填（150kg水泥/m3） | m | 21 | 344.01 | 7224.21 | 56.91
3.21 | 大坝冲抓套井弃土（外运3.0km） | m | 396.94 | 20.37 | 8085.71 | 3.21 | 大坝冲抓套井弃土（外运3.0km） | m | 386.27 | 19.28 | 7447.2856 |  | 638.4244
3.22 | 坝顶C20砼基础 | m3 | 3.5 | 633.92 | 2218.72 | 3.22 | 坝顶C20砼基础 | m3 | 0 | 640.53 | 0 |  | 2218.72
3.23 | M7.5浆砌块石大方脚 | m3 | 2.55 | 439.44 | 1120.572 | 3.23 | M7.5浆砌块石大方脚 | m3 | 2.55 | 422.6 | 1077.63 |  | 42.942
3.24 | C20砼压顶（大方脚） | m3 | 0.45 | 720.43 | 324.1935 | 3.24 | C20砼压顶（大方脚） | m3 | 0.45 | 641.19 | 288.5355 |  | 35.658
3.25 | 抛石基础 | m3 | 7.5 | 165.14 | 1238.55 | 3.25 | 抛石基础 | m3 | 7.5 | 177.23 | 1329.225 | 90.675
3.26 | 干砌块石护坡恢复 | m3 | 15 | 332.5 | 4987.5 | 3.26 | 干砌块石护坡恢复 | m3 | 2.55 | 318.5 | 812.175 |  | 4175.325
3.27 | 碎石垫层 | m3 | 10 | 192.44 | 1924.4 | 3.27 | 碎石垫层 | m3 | 1.98 | 192.58 | 381.3084 |  | 1543.0916
3.28 | 粘体回填 | m3 | 30 | 48.95 | 1468.5 | 3.28 | 粘体回填 | m3 | 6.63 | 50.14 | 332.4282 |  | 1136.0718
4 | 其他建筑工程 | 元 |  |  | 99776.37 | 4 | 其他建筑工程 | 元 |  |  | 78019.86 | 0.84 | 21757.35
4.1 | 水位尺 | 个 | 16 | 300 | 4800 | 4.1 | 水位尺 | 个 | 14 | 300 | 4200 |  | 600
4.2 | 水准点 | 座 | 6 | 2500 | 15000 | 4.2 | 水准点 | 座 | 6 | 800 | 4800 |  | 10200
4.3 | 测压管（钻孔 线路 套管） | m | 66.6 | 350 | 23310 | 4.3 | 测压管（钻孔 线路 套管） | m | 66.6 | 350 | 23310
4.4 | 测压管施工局部恢复 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 4.4 | 测压管施工局部恢复 | 项 | 1 | 5000 | 5000
4.5 | 工程简介及警示标牌 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 4.5 | 工程简介及警示标牌 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  | 1000
4.6 | 启闭机房 | m2 | 10.4976 | 2500 | 26244 | 4.6 | 启闭机房 | m2 | 10.4976 | 2300 | 24144.48 |  | 2099.52
4.7 | 责任碑 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 4.7 | 责任碑 | 项 | 1 | 1500 | 1500
4.8 | 界桩 | 个 | 4 | 600 | 2400 | 4.8 | 界桩 | 个 | 4 | 600 | 2400
4.9 | 启闭机房图标（东阳水务及logo） | 项 | 2 | 1000 | 2000 | 4.9 | 启闭机房图标（东阳水务及logo） | 处 | 2 | 100 | 200 |  | 1800
4.1 | 水位尺 | 根 | 14 | 400 | 5600 | 4.1 | 水位尺 | 根 | 0 | 400 | 0 |  | 5600
4.11 | C20砼路面 | m3 | 9 | 751.97 | 6767.73 | 4.11 | C20砼路面 | m3 | 9 | 701.1 | 6309.9 |  | 457.83
4.12 | 碎石垫层 | m3 | 6 | 192.44 | 1154.64 | 4.12 | 碎石垫层 | m3 | 6 | 192.58 | 1155.48 | 0.84
二 | 临时工程 | 元 |  |  | 40327.4174 | 二 | 临时工程 | 元 |  |  | 53955.0387 | 0 | 8525.5733
1 | 临时工程（按建筑工程的3%） | 元 | 1344247.246 | 3% | 40327.4174 | 1 | 施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程 | 元 | 1155141.4227 | 1.5% | 17327.1213 |  | 2836.5873
三 | 安全施工费 | 元 |  |  | 22153.1946 | 2 | 安全文明施工费 | 元 | 1172468.544 | 1.6% | 18759.4967 |  | 3393.6979
1 | 安全施工费（按建安量的1.6%） | 元 | 1384574.6634 | 1.6% | 22153.1946 | 3 | 其他临时工程 | 元 | 1191228.0407 | 1.5% | 17868.4206 |  | 2295.2881
四 | 保险费用 | 元 |  |  | 6576.7297 | 三 | 保险费用 | 元 |  |  | 5743.2082 | 0 | 833.5215
1 | 保险费用（按建安量的0.475%） | 元 | 1384574.6634 | 0.475% | 6576.7297 | 1 | 工程保险费（按建安量的0.475%） | 元 | 1209096.4613 | 0.475% | 5743.2082 |  | 833.5215
五 | 合计 | 元 |  |  | 1413304.5876 | 四 | 合计 |  |  |  | 1214839.6695 | 60726.369 | 259191.2832

## 山坞口计算搞 (hidden)
建筑工程预算表
单位:元
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 计算式 | 备注 | [5 empty] | 54 | 6.5 | 0.15
一 | 建筑工程 | [13 empty] | 0 | 3 | 6
1 | 大坝提升工程 | 元 | [12 empty] | 11.5 | 5.1 | 9.4 | 4.05 | 7.7 | 11.5 | 46.575 | 88.55
1.1 | 大坝坝坡清理 | 项 | 1 | 1 |  |  | 33 | 50 | 0.3 | [5 empty] | 33.6 | 5.1 | 18.1 | 5.1 | 13.75 | 22.1 | 112.71 | 303.875
1.2 | C25砼预制块护坡 | m3 | 15 | 15 | [10 empty] | 59.8 | 4 | 17.5 | 4.55 | 17.8 | 26.2 | 119.21 | 466.36
1.3 | C20砼排水沟 | m3 | 1.9 | 0.38*5 |  |  | 0.38 | 5
1.4 | 碎石垫层 | m3 | 0.55 | 0.11*5 |  |  | 0.11 | 5
1.5 | 三角量水堰 | 项 | 1 | 1
1.6 | 坝脚排水沟 | m3 | 14.736 | 0.24*61.4 |  |  | 0.24 | 61.4
1.7 | 背水坡C20砼踏步及肋条 | m3 | 26.3088 | 40.6*0.3*0.9+0.18*3.6*40.6 |  |  | 40.6 | 0.3 | 0.9 |  | 0.18 | 3.6 | 40.6
1.8 | 背水坡除草 | 项 | 1 | 1
1.9 | 原启闭机房和背水坡观测柱粉刷 | 项 | 1 | 1 |  |  | 8 | 40 | 320 | [5 empty] | 79 | 3 | 5 | 3.5 | 11.25 | 19.2 | 67.2 | 216
2 | 溢洪道提升工程 | 元
2.1 | 溢洪道原底板拆除和孤石外运 | 项 | 1 | 1 | [9 empty] | 205 | 20.5 | 10 |  | 11.7
2.2 | C20砼溢洪道底板 | m3 | 55 | 275*0.2 |  | 275 | 0.2
2.3 | C20砼溢洪道挡墙衬砌 | m3 | 37.65 | 2.7*0.2*22.5+1.7*0.2*75 |  |  | 2.7 | 0.2 | 22.5 |  | 1.7 | 0.2 | 75
2.4 | 沥青松木板伸缩缝 | m2 | 31.16 | 1.49*4+2.1*12 |  | 1.49 | 4 |  | 2.1 | 12
2.5 | 溢流堰钻孔 | m | 34 | 17*2 |  | 17 | 2
2.6 | 帷幕灌浆钻孔 | m | 85 | 85
2.7 | 帷幕灌浆 | m | 85 | 85
3 | 涵管处理工程 | 元
3.1 | 土方开挖 | m3 | 125.4 | 125.4
3.2 | 土方回填 | m3 | 125.4 | 125.4
3.3 | 石方开挖 | m3 | 256.4 | 256.4
3.4 | C20砼进水池、镇墩 | m3 | 4.54 | 4.54
3.5 | C25砼阀门井及盖板 | m3 | 2.4 | 2.4
3.6 | C20砼支墩 | m3 | 4.32 | 18*0.16*1.5 |  |  | 18 | 0.16 | 1.5
3.7 | C20砼基础（拉杆） | m3 | 13.5 | 0.5*0.9*30 |  | 0.5 | 0.9 | 30
3.8 | 管周回填灌浆（预埋灌浆管） | 项 | 1 | 1
3.9 | 非开挖铺管钻机钻孔直径630（含管材PE100 dn630 1.0MPa） | m | 125 | 125
3.1 | PE100 dn630 PN1.25MPa管道铺设 | m | 49 | 49
3.11 | dn630弯头 | 个 | 2 | 2
3.12 | C20砼外包 | m3 | 30.87 | 0.63*49 |  | 0.63 | 49
3.13 | 拦污栅 | 项 | 1 | 1
3.14 | DN600法兰闸阀 | 只 | 1 | 1
3.15 | 铸铁闸门(含配件、拉杆、抱箍、启闭机等)购安 | 套 | 1 | 1
3.16 | C25砼出水池 | m3 | 2.3 | 2.3
3.17 | 钢筋制安 | t | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 2.64
3.18 | C20砼巡查道路 | m3 | 54.12 | 0.3*0.8*110+1.4*0.18*110 |  | 0.3 | 0.8 | 110 |  | 1.4 | 0.18 | 110
3.19 | M10浆砌块石基础 | m3 | 134.2 | 1.22*110 |  | 1.22 | 110
3.2 | C20砼小路 | m3 | 6.45 | 0.15*43 |  | 0.15 | 43
3.21 | 碎石垫层 | m3 | 4.3 | 0.1*43 |  | 0.1 | 43
3.22 | DN150镀锌钢管套管 | m | 4 | 4
4 | 溢洪道边坡支护
4.1 | 边坡清理 | 项 | 1 | 1
4.2 | 脚手架 | m2 | 570 | 570
4.3 | C25F50砼格构梁400x300 | m3 | 30.6 | 30.6
4.4 | 格构梁钢筋制安 | T | 6.5 | 6.5
4.5 | 300g无纺布 | m2 | 120 | 120
4.6 | 坡比喷10cm厚绿化基材（TBS） | m2 | 120 | 120
4.7 | 12#热镀锌铁丝网 | m2 | 120 | 120
4.8 | 加强锚杆束（M25砂浆锚筋桩,L=15m） | m | 600 | 600
4.9 | 16钢筋制安，锚筋桩固定支架。 | T | 0.24 | 0.24
4.1 | DN75mm系统排水孔 | m | 65 | 65
4.11 | DN50mm系统排水孔 | m | 295 | 295
4.12 | 喷C25F50砼厚150mm | m2 | 67.5 | 0 |  | 450 | 0.15
4.13 | 注浆粘结锚杆（M25砂浆锚杆，L=4.5-6m） | m | 900 | 900
4.14 | M10浆砌片石截水沟 | m3 | 58.75 | 58.75
4.15 | 3cm厚M10砂浆抹面 | m2 | 142.5 | 142.5
5 | 其他建筑工程 | 元
5.1 | 工程简介及警示标牌 | 项 | 1 | 1
5.2 | 白蚁防治 | 项 | 1 | 1
5.3 | 启闭机房 | m2 | 10.4976 | 3.24*3.24 |  | 3.24 | 3.24
5.4 | 责任碑 | 项 | 1 | 1
5.5 | 界桩 | 个 | 4 | 4
5.6 | 启闭机房图标（东阳水务及logo） | 项 | 2 | 2
5.7 | 闸阀室 | m2 | 4 | 4
5.8 | 库区清淤（外运3.0km） | m3 | 1000 | 1000
二 | 临时工程 | 元
1 | 临时工程（按建筑工程的3%） | 元 | 0 | 0
三 | 安全施工费 | 元
1 | 安全施工费（按建安量的1.6%） | 元 | 0 | 0
四 | 保险费用 | 元
1 | 保险费用（按建安量的0.475%） | 元 | 0 | 0
五 | 合计 | 元
坝顶路面工程量恢复，坝顶宽4m，长110m
| 花岗岩压顶 | m3 | 19.8 | 110*2*0.3*0.3
| C20砼基础（花岗岩下） | m3 | 19.8 | 110*2*0.3*0.3
| 15cm厚坝顶C20砼垫层 | m3 | 56.1 | 0.15*3.4*110
| 坝顶碎石垫层(平面) | m3 | 37.4 | 0.1*3.4*110 |  |  | 信息价 | 系数 | 价格
| 透水砖路面(含1:3水泥砂浆结合层) | m2 | 374 | 110*3.4 |  | 碎石 | 90.43 | 1.6 | 144.688
[6 empty] | 砂 | 134 | 1.4 | 187.6
[6 empty] | 块石 | 72.82 | 1.7 | 123.794